# Приложение 1 к приказу №144 от 31.08.2022

# «Дорожная карта»  реализации целевой модели наставничества в МКОУ «Рождественская ООШ им И.М.Чертенкова»_

# на 2022-2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | август | директор |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в «Рождественская ООШ им И.М.Чертенкова»_ | Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в «Рождественская ООШ им И.М.Чертенкова»_ Разработка и утверждение Положения о наставничестве в «Рождественская ООШ им И.М.Чертенкова»_ Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в _«Рождественская ООШ им И.М.Чертенкова»_ Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в «Рождественская ООШ им И.М.Чертенкова»_ Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества _____(издание | сентябрь | директор |

|  |  |  | приказа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | октябрь | кураторы |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | ноябрь | директор |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение классных часов. Информирование на сайте школы. | ноябрь | Директор классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | декабрь | Директор классные руководители |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | декабрь | кураторы |
| 3. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | декабрь | кураторы |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | декабрь | кураторы |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | январь | директор |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести |  |  |

|  |  |  | обучение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | январь | кураторы |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | февраль | директор |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | февраль | кураторы |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | февраль | кураторы |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Март-май |  |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май | куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | май | директор |
|  |  |  | 1Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | июнь | кураторы |